| Cel ogólny nr 1 : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku | Lata | 2016 - 2018 |  |  | 2019 - 2021 |  |  | 2022 - 2023 |  |  | RAZEM 2016 - 2023 |  | Program | Poddziałanie/zakres programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika produktu | Wartość z jednostką miary | % realizacja wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacja wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacja wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy 1.1 | Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacja dochodów lub zatrudnienia na obszarze LSR do 2022 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku | Liczba operacji w zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa | 3 sztuki | 42,86% | 728 571,43 | 4 sztuki | 100,00% | 560 717,57 | 0 sztuk | 100,00% | 0,00 | 7 sztuk | 1 289 289,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku | Liczba operacji w zakresie łańcucha dostaw, realizowanych przez osoby młode | 0 sztuk | 0,00% | 0,00 | 2 sztuki | 100,00% | 284 371,00 | 0 sztuk | 100,00% | 0,00 | 2 sztuki | 284 371,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.3 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku | Liczba operacji w zakresie tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką | 5 sztuk | 38,46% | 1 242 307,69 | 8 sztuk | 100,00% | 2 616 717,31 | 0 sztuk | 100,00% | 0,00 | 13 sztuk | 3 859 025,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.4 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru LSR do 2022 roku | Liczba operacji w zakresie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru LSR | 5 sztuk | 33,33% | 1 190 000,00 | 10 sztuk | 100,00% | 2 224 846,00 | 0 sztuk | 100,00% | 0,00 | 15 sztuk | 3 414 846,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.1 : Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacja dochodów lub zatrudnienia na obszarze LSR do 2022 roku |  |  |  | 3 160 879,12 |  |  | 5 686 651,88 |  |  | 0,00 |  | 8 847 531,00 |  |  |
| RAZEM Cel ogólny nr 1 : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku |  |  |  | 3 160 879,12 |  |  | 5 686 651,88 |  |  | 0,00 |  | 8 847 531,00 |  |  |

| Cel ogólny nr 2:Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 roku |  |  | Lata | 2016 - 2018 |  |  | 2019 - 2021 |  |  | 2022 - 2023 |  |  | RAZEM 2016 - 2023 |  | Program | Poddziałanie/zakres programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa wskaźnika produktu | Wartość z jednostką miary | % realizacja wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacja wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacja wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy 2.1 |  |  | Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2022 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku |  |  | Liczba stworzonych, rozwiniętych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 7 sztuk | 36,84% | 1 641 794,83 | 12 sztuk | 100,00% | 3 275 938,17 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 19 sztuk | 4 917 733,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.1 : Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2022 roku |  |  |  |  |  | 1 641 794,83 |  |  | 3 275 938,17 |  |  | 0,00 |  | 4 917 733,00 |  |  |
| Cel szczegółowy 2.2 | Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku | Liczba operacji w zakresie rybackiego dziedzictwa kulturowego |  |  | 3 sztuki | 42,86% | 138 862,00 | 4 sztuki | 100,00% | 702 624,00 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 7 sztuk | 841 486,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Realizacja LSR |
|  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy regionalnej |  |  | 1 sztuka | 50,00% | 19 000,00 | 0 sztuk | 50,00% | 0,00 | 1 sztuka | 100% | 1 733 408,84 | 2 sztuki | 1 752 408,84 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Projekt współpracy |
|  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej |  |  | 0 sztuk | 0,00% | 0,00 | 1 sztuka | 100,00% | 50 000,00 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 1 sztuka | 50 000,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Projekt współpracy |
| Razem cel szczegółowy 2.2: Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku |  |  |  |  |  | 157 862,00 |  |  | 752 624,00 |  |  | 1 733 408,84 |  | 2 643 894,84 |  |  |
| Cel szczegółowy 2.3 |  | Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru LSR do 2022 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed. 2.3.1: Wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarze LSR do 2022 roku |  | Liczba operacji w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu |  | 0 sztuk | 0,00% | 0,00 | 0 sztuk | 0,00% | 0,00 | 1 sztuka | 100% | 168 245,00 | 1 sztuka | 168 245,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.3: Ochrona zasobów przyrodniczych obszaru LSR do 2022 roku |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 168 245,00 |  | 168 245,00 |  |  |
| RAZEM Cel ogólny nr 2: Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 roku |  |  |  |  |  | 1 799 656,83 |  |  | 4 028 562,17 |  |  | 1 901 653,84 |  | 7 729 872,84 |  |  |

| Cel ogólny nr 3: Wsparcie aktywności mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku | Lata | 2016 - 2018 |  |  | 2019 - 2021 |  |  | 2022 - 2023 |  |  | RAZEM 2016 - 2023 |  | Program | Poddziałanie/zakres programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika produktu | Wartość z jednostką miary | % realizacja wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacja wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacja wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy 3.1 | Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa obszaru LSR do 2022 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie: 3.1.1 Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa na obszarze LSR do 2022 roku | Liczba operacji z zakresu powierzenia społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską do 2022 roku | 1 sztuka | 100,00% | 43 304,00 | 0 sztuk | 100,00% | 0,00 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 1 sztuka | 43 304,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Realizacja LSR |
|  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy kierowanych do przedstawicieli sektora rybackiego | 0 sztuk | 0,00% | 0,00 | 1 sztuka | 100,00% | 5 000,00 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 1 sztuka | 5 000,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Projekt współpracy |
| Razem cel szczegółowy 3.1 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa obszaru LSR do 2022 roku |  |  |  | 43 304,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 0,00 |  | 48 304,00 |  |  |
| Cel szczegółowy 3.2 | Wsparcie aktywności społeczności rybackiej do 2022 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.2.1 Funkcjonowanie DLGR do 2022 roku | Liczba przeprowadzonych szkoleń, spotkań, wydarzeń edukacyjnych, aktywizacyjnych i integracyjnych | 52 sztuki | 59,09% | 850 000,00 | 31 sztuk | 94,32% | 850 000,00 | 5 sztuk | 100% | 850 000,00 | 88 sztuk | 2 550 000,00 | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Koszty bieżące i aktywizacja |
|  | Liczba osób/podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 50 osoby/podmioty | 50,00% |  | 35 osoby/podmioty | 85,00% |  | 15 osób/podmiotów | 100% |  | 100 osoby/ podmioty |  | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Koszty bieżące i aktywizacja |
|  | Liczba wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych | 2 sztuki | 66,67% |  | 1 sztuka | 100,00% |  | 0 sztuk | 100% |  | 3 sztuki |  | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Koszty bieżące i aktywizacja |
|  | Liczba wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność DLGR i obszar LSR | 10 sztuk | 50,00% |  | 8 sztuk | 90,00% |  | 2 sztuki | 100% |  | 20 sztuk |  | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Koszty bieżące i aktywizacja |
|  | Liczba stron internetowych DLGR | 1 sztuka | 100,00% |  | 0 sztuk | 100,00% |  | 0 sztuk | 100% |  | 1 sztuka |  | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Koszty bieżące i aktywizacja |
|  | Liczba opracowanych LSR | 1 sztuka | 100,00% |  | 0 sztuk | 100,00% |  | 0 sztuk | 100% |  | 1 sztuka |  | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Koszty bieżące i aktywizacja |
|  | Liczba projektów polegających na udzieleniu wsparcia przygotowawczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 sztuk |  | Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” | Koszty bieżące i aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 3.2 Wsparcie aktywności społeczności rybackiej do 2022 roku |  |  |  | 850 000,00 |  |  | 850 000,00 |  |  | 850 000,00 |  | 2 550 000,00 |  |  |
| RAZEM Cel ogólny nr 3: Wsparcie aktywności mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku |  |  |  | 893 304,00 |  |  | 855 000,00 |  |  | 850 000,00 |  | 2 598 304,00 |  |  |
| Razem Lokalna Strategia Rozwoju |  |  |  | 5 853 839,95 |  |  | 10 570 214,05 |  |  | 2 751 653,84 |  | 19 175 707,84 |  |  |